## 시트2
DirectP2P — WBS (Work Breakdown Structure)
3조 E들I둘 · 개발 인원 3명 · 마감: 이번주 금요일 (2026-04-03)
구분 | 작업 제목 |  | 상세 작업 | 비고 | 담당자 | 시작 일시 | 마감 일시 | 작업 달성량 (%)
기획 및 설계 | 개발환경 세팅 및 기획/설계 | 인프라/공통 | 환경변수 & 설정 파일 관리 | config.yaml, .env 분리 |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | 모노레포 & 서브모듈 구조 | git submodule 설정 |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | GitHub Actions CI 워크플로우 | submodule_updated 이벤트 |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | Nginx 설정 | SPA fallback, HTTPS |  | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-28 18:00 | 0
|  | 인프라/공통 | coturn 설정 | HMAC-SHA256 인증, 포트 설정 |  | 2026-03-28 09:00 | 2026-03-29 18:00 | 0
|  | 인프라/공통 | API 명세서 작성 | openapi.yaml 작성 및 명세서 문서화 |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 | 100
|  | 인프라/공통 | API 명세서 최신화 |  |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-04-02 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | 기획서 작성 | 기획서 작성 |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | WBS 작성 | WBS 작성 |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 100
|  | 프론트엔드 | 기술 스택 선정 | react.js |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 18:00 | 100
|  | 백엔드 | 기술 스택 선정 | go |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 18:00 | 100
|  | 에이전트 | 기술 스택 선정 | go |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | 프로젝트 생성 |  |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 100
|  | 인프라/공통 | 에러 코드 정의 문서화 | E1001~E6001 팀 공유 |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-04-02 18:00 | 90
개발 | 회원가입 및 로그인 | 프론트엔드 | 랜딩 페이지 |  | 이수진 | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-27 20:00 | 100
|  | 프론트엔드 | 요금제 페이지 |  | 이수진 | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-27 20:00 | 100
|  | 프론트엔드 | 회원가입/로그인 페이지 | API 연동 포함 | 이수진 | 2026-03-27 20:00 | 2026-03-27 22:00 | 100
|  | 백엔드 | 회원가입 API | POST /auth/register | 최하경 | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 100
|  | 백엔드 | 로그인 API | POST /auth/login, Token 발급 | 최하경 | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 100
|  | 백엔드 | 로그아웃 API | POST /auth/logout | 최하경 | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 100
| 에이전트 & Websocket | 프론트엔드 | 에이전트 설치 가이드 페이지 | 플랫폼별 다운로드 링크 | 이수진 | 2026-03-27 20:00 | 2026-03-27 22:00 | 100
|  | 프론트엔드 | WebSocket 연결 & 알림 |  | 이수진 | 2026-04-01 17:00 | 2026-04-01 18:00 | 100
|  | 프론트엔드 | 에이전트 감지 & 연동 |  | 이수진 | 2026-03-29 09:00 | 2026-03-30 18:00 | 0
|  | 백엔드 | 에이전트 등록/목록 API | POST/GET /users/me/agents | 최하경 | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-28 18:00 | 100
|  | 백엔드 | WebSocket 서버 | GET /ws, 이벤트 Push | 최하경 | 2026-03-29 09:00 | 2026-03-31 18:00 | 100
|  | 에이전트 | 로컬 HTTP API 서버 구동 |  | 김민수
| 세션 연결 관련 | 백엔드 | 세션 생성 API | POST /sessions, 초대 코드 발급 | 최하경 | 2026-03-28 09:00 | 2026-03-29 18:00 | 100
|  | 백엔드 | 세션 참가 API | POST /sessions/:id/join | 최하경 | 2026-03-28 09:00 | 2026-03-29 18:00 | 100
|  | 백엔드 | 세션 상태 조회/삭제 API | GET/DELETE /sessions/:id | 최하경 | 2026-03-28 09:00 | 2026-03-29 18:00 | 100
|  | 프론트엔드 | 연결 단계 시각화 | STUN→홀펀칭 스텝 인디케이터 | 이수진
|  | 백엔드 | 세션 이력 조회 API | GET /sessions/history | 최하경 | 2026-03-31 09:00 | 2026-04-01 18:00 | 100
| Candidate / Turn / 인증 관련 | 백엔드 | Candidate 등록/조회 API | POST/GET /sessions/:id/candidates | 최하경 | 2026-03-29 09:00 | 2026-03-30 18:00 | 100
|  | 백엔드 | TURN 자격증명 발급 API | HMAC-SHA256 임시 자격증명 | 최하경 | 2026-03-29 09:00 | 2026-03-30 18:00 | 0
| 에이전트 | 에이전트 | STUN 요청 & 공인 주소 획득 | Google STUN, Mapped Address | 김민수 | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-28 18:00 | 100
|  | 에이전트 | Candidate 수집 & 등록 | POST /sessions/:id/candidates | 김민수 | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-29 18:00 | 30
|  | 에이전트 | UDP 홀펀칭 구현 | 동시 패킷 송출, 성공 판정 | 김민수 | 2026-03-28 09:00 | 2026-03-31 18:00 | 50
|  | 에이전트 | TURN Fallback 전환 | 5초 타임아웃 시 릴레이 전환 | 김민수 | 2026-03-29 09:00 | 2026-03-31 18:00 | 0
|  | 에이전트 | 파일 청크 분할 전송 | 64KB, AES-256-GCM 암호화 | 김민수 | 2026-03-29 09:00 | 2026-04-01 18:00 | 0
|  | 에이전트 | 청크 수신 & 재조립 | NACK 재요청, 순서 재조립 | 김민수 | 2026-03-29 09:00 | 2026-04-01 18:00 | 0
|  | 에이전트 | SHA-256 무결성 검증 | 전체 수신 후 체크섬 검증 | 김민수 | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-01 18:00 | 0
|  | 에이전트 | 전송 진행률 API 제공 | GET /transfer/progress | 김민수 | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-02 18:00 | 0
|  | 에이전트 | ffmpeg 연동 (영상 스트리밍) | fMP4 트랜스코딩 → HTTP 스트림 | 김민수 | 2026-03-31 09:00 | 2026-04-02 18:00 | 0
|  | 에이전트 | ffmpeg 연동 (영상 컷편집) | 타임스탬프 기반 실제 영상 슬라이싱 | 김민수 | 2026-03-31 09:00 | 2026-04-02 18:00 | 0
|  | 에이전트 | NAT Keepalive 패킷 전송 | 30초 주기 | 김민수 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-02 18:00 | 0
|  | 에이전트 | P2P 재연결 처리 | 최대 3회 자동 재시도 | 김민수 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-03 12:00 | 0
|  | 에이전트 | Windows 설치 패키지 | .exe | 김민수 | 2026-04-02 09:00 | 2026-04-03 12:00 | 100
|  | 에이전트 | Windows 설치 패키지 서비스 등록 | 시스템 서비스 등록 | 김민수 | 2026-04-02 09:00 | 2026-04-03 12:00 | 0
|  | 에이전트 | macOS/Linux 패키지 데몬 등록 | .dmg/.deb, | 김민수 | 2026-04-02 09:00 | 2026-04-03 12:00 | 0
|  | 에이전트 | macOS/Linux 패키지 데몬 등록 | 데몬화 | 김민수 | 2026-04-02 09:00 | 2026-04-03 12:00 | 0
| 화면 구현 | 프론트엔드 | 편집툴 메인 UI | 타임라인, 프리뷰, 변환 패널 | 이수진 | 2026-03-28 08:00 | 2026-03-28 10:00 | 100
|  | 프론트엔드 | MSE 실시간 스트리밍 재생 | fetch 스트림 → MediaSource | 이수진 | 2026-03-28 09:00 | 2026-03-30 18:00 | 0
|  | 프론트엔드 | 컷편집 기능 | In/Out 포인트, 컷 목록 관리 | 이수진 | 2026-03-28 08:00 | 2026-03-28 10:00 | 0
|  | 프론트엔드 | 전송 진행 현황 UI | 진행률 바, 속도, ETA | 이수진 | 2026-03-28 10:00 | 2026-03-28 10:30 | 100
|  | 프론트엔드 | 전송 이력 페이지 | 날짜, 파일명, 결과 목록 | 이수진 | 2026-03-28 11:00 | 2026-03-28 | 100
|  | 프론트엔드 | 설정 페이지 | 프로필 수정, 에이전트 목록 | 이수진 | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-30 18:00 | 100
|  | 프론트엔드 | 이용약관/개인정보처리방침 모달 | 회원가입 링크 클릭 시 팝업 | 이수진 | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-31 18:00 | 100
|  | 프론트엔드 | 스크롤 애니메이션 (fade-up) | 랜딩 섹션 진입 시 페이드인 | 이수진 | 2026-04-02 13:00 | 2026-04-02 14:00 | 100
| 서버 개발 | 백엔드 | 비밀번호 변경 API | PUT /auth/password | 최하경 | 2026-03-31 09:00 | 2026-04-01 18:00 | 100
|  | 백엔드 | 인증 미들웨어 | Bearer Token 검증, 401 처리 | 최하경 | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-28 18:00 | 100
|  | 백엔드 | CORS / Rate Limiting | 프론트 origin 허용 | 최하경 | 2026-03-27 | 2026-03-28 18:00 | 0
산출물 정리 | 문서화 | 인프라/공통 | 기획안 작성 및 제출 |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 100
|  | 인프라/공통 | SBOM 보고서 작성 |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 100
|  | 인프라/공통 | 발표자료 PPT 제작 |  | 최하경 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 50
|  | 인프라/공통 | API 명세서 작성 및 제출 |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 100
| 배포? | 인프라/공통 | 서버 구동
|  | 인프라/공통 | SQLite
|  | 인프라/공통 | 시연
|  | 인프라/공통 | 배포
|  | 인프라/공통 | 유지보수
[7 empty] | 종합 완료율 | 61%